## DIAGRAMA DE GANT
DIAGRAMA DE GANT
ENTREGABLE | DESCRIPCION | ESTADO | PORCENTAJE | RESPONSABLE | SEMANA 1-3 (03-09 Nov) | SEMANA 3-5 (10-23 Nov) | SEMANA 5-7 (24 Nov--Dic 7) | SEMANA 8 (8-13 Dic)
EA1 | Formulación y Estructuración | Completado | 100% | C. Isaza / O. Bedoya | X
EA1 | Documento APA (Formulación) | Completado | 100% | Carlos Isaza | X
EA1 | Metodología (Gantt) | Completado | 100% | Carlos Isaza | X
EA1 | Creación Script BD (Python) | Completado | 100% | Octavio Bedoya | X
EA1 | Creación BD (SQLite) y Exportación | Completado | 100% | Octavio Bedoya | X
EA1 | Repositorio GitHub y README | Completado | 100% | Carlos Isaza | X
EA2 | Análisis Exploratorio | Pendiente | 0% | O. Bedoya / C. Isaza |  | X | X
EA2 | Limpieza Avanzada de Datos | Pendiente | 0% | Octavio Bedoya |  | X
EA2 | Análisis Estadístico Descriptivo | Pendiente | 0% | Carlos Isaza |  | X
EA2 | Análisis de Correlación | Pendiente | 0% | Octavio Bedoya |  |  | X
EA2 | Perfilamiento y Segmentación | Pendiente | 0% | Carlos Isaza |  |  | X
EA3 | Hallazgos y Visualización | Pendiente | 0% | C. Isaza / O. Bedoya |  |  |  | X
EA3 | Identificación de Hallazgos | Pendiente | 0% | Octavio Bedoya |  |  |  | X
EA3 | Diseño y Creación de Dashboard | Pendiente | 0% | Carlos Isaza |  |  |  | X
EA3 | Documentación y Entrega Final | Pendiente | 0% | Carlos Isaza |  |  |  | X
ID (WBS) | TAREA | RESPONSABLE | ROL | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | DURACION-DIAS | % AVANCE
1.0 | Fase 1: Formulación y Estructuración (EA1) | Carlos Isaza | Líder de Proyecto | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 3 | 100%
2025-01-01 | Formulación del Problema y Caso de Uso | Carlos Isaza | Líder de Proyecto | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 | 100%
2025-02-01 | Selección y Trazabilidad del Dataset (Kaggle) | Octavio Bedoya | Analista de Datos | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 | 100%
2025-03-01 | Redacción Documento APA (Secciones EA1) | Carlos Isaza | Líder de Proyecto | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2 | 100%
2025-04-01 | Creación Script de BD (setup_database.py) | Octavio Bedoya | Analista de Datos | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 1 | 100%
2025-05-01 | Creación BD (SQLite) y Exportación (CSV) | Octavio Bedoya | Analista de Datos | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 | 100%
2025-06-01 | Creación Repositorio GitHub y README | Carlos Isaza | Líder de Proyecto | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 | 100%
2025-07-01 | Creación de Metodología (Gantt en Excel) | Carlos Isaza | Líder de Proyecto | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 | 100%
2025-08-01 | Entrega y Carga en LMS (EA1) | Carlos Isaza | Líder de Proyecto | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 | 100%
2.0 | Fase 2: Análisis Exploratorio (EA2) | Octavio Bedoya | Analista de Datos | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 14 | 100%
2025-01-02 | Limpieza Avanzada de Datos (Nulos, Outliers) | Octavio Bedoya | Analista de Datos | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 4 | 100%
2025-02-02 | Análisis Estadístico Descriptivo (Univariado) | Carlos Isaza | Líder de Proyecto | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 4 | 100%
2025-03-02 | Análisis de Correlación (Bivariado) | Octavio Bedoya | Analista de Datos | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 5 | 100%
2025-04-02 | Perfilamiento y Segmentación de Clientes | Carlos Isaza | Líder de Proyecto | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 5 | 100%
2025-05-02 | Preparación Entrega EA2 | Octavio Bedoya | Analista de Datos | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 1 | 100%
3.0 | Fase 3: Hallazgos y Visualización (EA3) | Carlos Isaza | Líder de Proyecto | 2025-11-24 | 2025-12-07 | 14 | 0%
2025-01-03 | Identificación de Hallazgos Clave | Octavio Bedoya | Analista de Datos | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 5 | 0%
2025-02-03 | Diseño y Creación de Propuesta de Dashboard | Carlos Isaza | Líder de Proyecto | 2025-11-29 | 2025-12-04 | 6 | 0%
2025-03-03 | Redacción Documentación Final (APA Completo) | Carlos Isaza | Líder de Proyecto | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2 | 0%
2025-04-03 | Entrega Final EA3 | Carlos Isaza | Líder de Proyecto | 2025-12-13 | 2025-12-07 | 1 | 0%